## Gantt
SAE 2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise
| Date de début du projet : | 2024-05-13
Responsables du projet : | Mbau Daris , Noé Coëffic
Projet :Gestion des absences | Groupe 5 |  |  | mai
|  |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02
Description du jalon | Affecté à | Début | Colonne1 | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Créer la base du projet Django | Daris | 2024-06-15 |  | 2024-05-13: Intro à la SAE; 2024-05-16: Projet
Réaliser un CRUD pour chaque type de données. | Daris | 2024-06-15 | 1
Rélier les types de données (CRUD) sur Django | Daris | 2024-06-15 | 13
Permettre la saisie de nouveaux cours et d'absences à ce cours | Daris
Possibilité de valider l'absence et d'insèrer des justificatifs | Daris |  | 4
Pouvoir insèrer l'absence d'un cours à l'aide d'un fichier | Daris |  | 14
Générer la liste des absences d'un cours. | Daris
Effectuer le schéma rélationnel & Créer la BD | Noé
Intégrer Django à une base de données existante | Noé
Créer la VM Windows & entrer la BD | Noé
Créer la VM Linux & Mettre en place les gabarits | Noé
Gérer les gabarits, l'interface WEB de gestion et styliser (html & CSS) | Noé
Créer et gérer le dépôt GitHub | Noé | 2024-05-16
Réaliser le diagramme de GANTT | Daris | 2024-05-16